## 问题列表
青海省2019年2月饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表
填报单位：青海省人民政府办公厅 | [10 empty] | 填报时间：2019年3月1日
序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地级别 | 保护区类型 | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成整治时间 | 备注 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度（%）
1 | 青海省 | 海东市 | 文祖口水库水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 2009年我区依据文祖口水库可研报告和设计文件，将文祖口水库作为规划的水源地划定了一级、二级保护区范围，仅包括水库及上游部分。2012年实施文祖口水库项目时，考虑水量问题，设计和施工过程中增加了一条瓦窑台村上游（位于水库东南侧另一条支流，峡群林场相隔）至水库的引水管道，长度为4.2公里。 | 按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）等技术规范，合理划定水源地保护区，对已划定的保护区重新调整完善，补充瓦窑台村上游地表水保护区范围。逐级报省政府审批；按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）进行规范化建设防护设施和标识标牌等。 | 2019年12月底前完成整改。 |  | 文祖口水源保护区划分技术报告已通过省生态环境厅组织的专家审查，编制单位正在修改完善。 | 否 | 90
2 | 青海省 | 海东市 | 文祖口水库水源地 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 农业种植约600亩。 | 按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）严格控制化肥农药使用，建立健全相关管控制度，制定退出计划。 | 2019年12月底前完成整改。 |  | 正在推进文祖口水库水源地保护区划定工作，划定完成后，按要求测量确定农业面源污染面积，有针对性地继续推进整治工作。 | 否 | 30
3 | 青海省 | 海东市 | 后沟水库水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 辛家窑村（约586人）生活居住、后沟村30户（约150人）生活居住，生活污水处理和垃圾均未集中收集处置。 | 由住建部门牵头加快污水管网的建设；由巴燕镇政府牵头，环保部门配合做好垃圾集中收集与转运，确保在保护区外进行无害化处置。 | 2019年12月底前完成整改。 |  | 巴燕镇政府制定了辛家窑村和后沟村生活垃圾集中收集整治方案，并进行了集中收集；化隆县住建局制定了后沟村和辛家窑村污水收集整治方案。 | 否 | 60
4 | 青海省 | 海东市 | 后沟水库水源地 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 未按技术规范划定水源地保护区域，标识牌点位设置不合理，保护区内未设置标识牌。 | 由环保部门根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）对水源保护区范围进行重新调整；由水务部门按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）进行水源地保护区规范化建设。 | 2019年12月底前完成整改。 |  | 已委托技术支撑单位编制完成后沟水库水源保护区划分技术报告，正在按程序组织技术复核；已拆除设置不合格的标识牌；保护区内标识牌制作完成，并已安装。 | 否 | 80
5 | 青海省 | 黄南州 | 夏德日水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 2014年底将水源地上移10公里后未划分保护区，未取得相关批复。 | 重新划分水源地保护区，编制技术报告，履行报批手续。 | 2019年12月底前完成整改。 |  | 已制定上报夏德日水源地划分方案，并取得变更批复，待进行评审。 | 否 | 90
6 | 青海省 | 海南州 | 尕巴松多镇水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 1户牧民居住，生活垃圾、生活废水未集中收集处置。 | 制定搬迁方案。 | 2019年12月底前完成整改。 |  | 同德县政府已召开专题会议并已制定搬迁方案，由县政府统筹，以房屋安置形式异地搬迁住户，在未搬迁前定期对牧民生活垃圾和生活污水集中收集处置。 | 否 | 90
7 | 青海省 | 海南州 | 尕巴松多镇水源地 | 县级 | 二级 | 交通穿越 | 一般的乡村道路，路面水泥硬化，穿越距离约3400米。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）设立警示标牌，加强防护。 | 2019年12月底前完成整改。 |  | 已设立交通警示牌2块，水源地保护区宣传牌2个，设置一级和二级水源地保护区界标各6个。 | 否 | 90
8 | 青海省 | 海南州 | 卡加水库水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 2010年县城集中式饮用水水源保护区划分技术报告中，一级保护区拐点坐标及取水口坐标与实际遥感图坐标不符。 | 根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018），由县水利局重新划分保护区后按程序报批。 | 2019年12月底前完成整改。 |  | 卡加水库水源地技术划分报告经贵南县政府第39次常务会议研究通过，目前已报请审批。 | 否 | 90
9 | 青海省 | 海南州 | 卡加水库水源地 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 2010年县城集中式饮用水水源保护区划分技术报告中，二级保护区拐点坐标及取水口坐标与实际遥感图坐标不符。 | 根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018），由县水利局重新划分保护区后按程序报批。 | 2019年12月底前完成整改。 |  | 卡加水库水源地技术划分报告经贵南县政府第39次常务会议研究通过，目前已报请审批。 | 否 | 90
10 | 青海省 | 果洛州 | 赛来塘镇水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 涉及到一级保护区牧户3户共14人。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）制定搬迁方案，将牧户搬出一级水源地。 | 2019年12月底前完成整改。 |  | 该水源地已经班玛县政府常务会研究决定废弃，选择18公里处新水源地作为主供水源地，莫巴沟水源地作为备用水源地；报告已报请审批。 | 否 | 90
11 | 青海省 | 玉树州 | 清水沟水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 一级保护区内1家牧户，无生活污水及垃圾收集处理。 | 出台相关搬迁安置方案对该区域居民进行搬迁安置；落实生活污水、垃圾集中收集设施，确保转运至保护区外进行处置。 | 2019年12月底前完成整改。 |  | 出台相关搬迁安置方案对该区域居民进行搬迁安置；落实生活污水、垃圾集中收集设施，确保转运至保护区外进行处置。 | 否 | 50
12 | 青海省 | 玉树州 | 清水沟水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区内3家牧户，无生活污水及垃圾收集处理。 | 出台相关搬迁安置方案对该区域居民进行搬迁安置；落实生活污水、垃圾集中收集设施、确保转运至保护区外进行处置。 | 2019年12月底前完成整改。 |  | 出台相关搬迁安置方案对该区域居民进行搬迁安置；落实生活污水、垃圾集中收集设施，确保转运至保护区外进行处置。 | 否 | 50
13 | 青海省 | 玉树州 | 吉乃沟水源地 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 该道为村级（公路）土路，离一级水源地较近。 | 村级（公路）土路设立警示牌，联合相关部门对该区域进行设备清运工作。 | 2019年12月底前完成整改。 |  | 水源地保护规范化建设项目已完成，但部分网围栏、围墙被洪水冲毁。 | 否 | 50
14 | 青海省 | 玉树州 | 西曲河傍河水源地 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 2012年建有1家酒店（嘎称宫），规模面积约为4000平方米，主要经营住宿、餐饮。污水集中收集未处置，生活垃圾集中收集未转运。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）进行拆除，并进行生态修复。 | 2019年12月底前完成整改。 |  | 已停用西曲河傍河水源地，正在选址规划新的备用水源地。 | 否 | 90
15 | 青海省 | 玉树州 | 西曲河傍河水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区内有两处农村环境整治项目修建的旱厕。 | 逐级上报相关实际情况后拆除。 | 2019年12月底前完成整改。 |  | 已停用西曲河傍河水源地，正在选址规划新的备用水源地。 | 否 | 90
16 | 青海省 | 玉树州 | 西曲河傍河水源地 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 二级保护区边缘处有一处机动车驾驶员培训学校。 | 驾校依法争取迁移或采取环保经营措施。 | 2019年12月底前完成整改。 |  | 已停用西曲河傍河水源地，正在选址规划新的备用水源地。 | 否 | 90
17 | 青海省 | 玉树州 | 西曲河傍河水源地 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 个人未经审批违规建设经营一座加气站。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）依法查处违法行为，拆除相关设备，并进行生态修复。 | 2019年12月底前完成整改。 |  | 已停用西曲河傍河水源地，正在选址规划新的备用水源地。 | 否 | 90
18 | 青海省 | 玉树州 | 西曲河傍河水源地 | 县级 | 二级 | 交通穿越 | 312省道穿越1公里。 | 根据《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008）和《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）全面规范饮用水水源地保护区交通警示牌、防撞护栏、事故导流槽等相关保护设施。 | 2019年12月底前完成整改。 |  | 已停用西曲河傍河水源地，正在选址规划新的备用水源地。 | 否 | 90
19 | 青海省 | 玉树州 | 查拉沟水源地 | 县级 | 二级 | 交通穿越 | 称文镇至尕朵乡乡村公路穿越3公里。 | 根据《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008）和《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）全面规范饮用水水源地保护区交通警示牌、防撞护栏、事故导流槽等相关保护设施。 | 2019年12月底前完成整改。 |  | 1.建立30平方米水样检测房一处； 2.保护区内牧户遗留的废墟已清理； 3.公里两边警示牌已建立； 4.对网围栏进行加固； 5.交通穿越水源地防护栏结合称文至尕朵乡村公路建设列入修建计划。 | 否 | 90
20 | 青海省 | 玉树州 | 那荣沟水源地 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 保护区内有10亩农田。 | 按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）进行范化建设。 | 2019年12月底前完成整改。 |  | 水源地围栏、标识牌已建设完成，县委县政府正在组织开展水源地生态环境整治工作，确保饮用水水源地环境安全。 | 否 | 70
21 | 青海省 | 海西州 | 察汗乌苏镇水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区内有智尕日村，生活污水及垃圾未集中收集处置。 | 建立生活污水、垃圾集中收集设施，以及转运机制，确保在保护区外进行无害化处置。 | 2019年12月底前完成整改。 |  | 都兰县察汗乌苏镇饮用水水源地污水处理站建设项目已立项，正在开展前期工作。 | 否 | 80
22 | 青海省 | 海西州 | 察汗乌苏镇水源地 | 县级 | 二级 | 交通穿越 | 高速公路部分经过二级保护区，其他道路为通往村庄的硬化水泥路。 | 根据《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008）和《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）全面规范饮用水水源保护区交通警示牌，防撞护栏、事故导流槽等相关保护措施。 | 2019年12月底前完成整改。 |  | 茶格高速已整改完毕；已修建道路积水槽、水源地标志标牌、防撞护栏等相关设施。对沿线开展巡查，并对存在的环境问题进行整改。对国道两侧垃圾进行及时清理，避免对水源地造成隐患。 | 否 | 80