## Sheet1
青海省2019年7月饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表
序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地级别 | 保护区类型 | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成整治时间 | 数据来源 | 备注 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度（%）
1 | 青海省 | 海东市 | 文祖口水库水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 2009年依据文祖口水库可研报告和设计文件，将文祖口水库作为规划的水源地划定了一级、二级保护区范围，仅包括水库及上游部分。2012年实施文祖口水库项目时，考虑水量问题，设计和施工过程中增加了一条瓦窑台村上游至水库的引水管道，长度为4.2公里。 | 按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）等技术规范，合理划定水源地保护区，对已划定的保护区重新调整完善，补充瓦窑台村上游地表水保护区范围，逐级报省政府审批；按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）规范化建设防护设施和标识标牌等。 | 2019-12-31 | 自查 |  | 水源地保护区划分技术报告已通过专家审查，编制单位正在修改完善。 | 否 | 90
2 | 青海省 | 海东市 | 文祖口水库水源地 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 农业种植约600亩。 | 按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）严格控制化肥农药使用，建立健全相关管控制度，制定退出计划。 | 2019-12-31 | 自查 |  | 正在推进水源地保护区划定工作，划定完成后，按要求测量确定农业面源污染面积，有针对性推进整治工作。 | 否 | 30
3 | 青海省 | 海东市 | 后沟水库水源地 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 未按技术规范划定水源地保护区域，标识牌点位设置不合理，保护区内未设置标识牌。 | 由生态环境部门根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）对水源保护区范围进行重新调整；由水务部门按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）进行水源地规范化建设。 | 2019-12-31 | 自查 |  | 已拆除设置不合理的标识牌，保护区内标识牌已安装，水源地保护区划分技术报告已通过评审，待批复。 | 否 | 50
4 | 青海省 | 海东市 | 西沟林场水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 保护区网围栏破损（部分已设立的网围栏被雨水冲毁）。 | 按照《集中式饮用水源地规范化建设环境保护技术要求》进行规范化建设。 | 2019-12-31 | 其他途径 |  | 已按要求完成了水源地一级保护区网围栏破损修复工作。 | 是 | 100
5 | 青海省 | 海东市 | 南门峡水库水源地 | 县级 | 一级、二级 | 其他问题 | 未设立保护区。 | 保护区划分技术方案已送省政府，待通过审核后设立保护区。 | 2019-12-31 | 其他途径 |  | 保护区设立方案已按照专家意见修改完成，待批复。 | 否 | 80
6 | 青海省 | 海东市 | 公伯峡水库水源地 | 县级 | 一级、二级 | 其他问题 | 一级保护区存在码头且有船只活动；存在旅游设施；道路上未设关卡。二级保护区有海事码头；二级保护区外有网箱养殖；保护区内标识标牌、网围栏等规范化建设不规范。 | 该水源地为新建水源地，将根据《青海省饮用水保护条例》《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》等相关文件要求，对该水源地内存在的环境问题进行整治。 | 2019-12-31 | 其他途径 |  | 一级水源保护区界标、道路警示牌已设立；二级水源保护区界标、道路警示牌、宣传牌、公告牌已设立。公伯峡水库集中式饮用水水源地环境安全保护通告牌已设立；一级保护区围栏已设立；保护区建设实施方案已通过审查，正在申请资金；一级保护区摆渡码头正在准备搬迁至二级保护区。 | 否 | 60
7 | 青海省 | 黄南州 | 夏德日水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 2014年底将水源地上移10公里后未划分保护区，未取得相关批复。 | 重新划分水源地保护区，编制技术报告，履行报批手续。 | 2019-12-31 | 自查 |  | 已制定上报夏德日水源地划分方案，并取得变更批复，待批复保护区划分报告。 | 否 | 90
8 | 青海省 | 海南州 | 卡加水库水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 保护区内存在牧户，建有畜棚。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)和《关于答复全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动有关问题的函》（环办环监函〔2018〕767号）相关要求，搬迁保护区内的牧户、畜棚。 | 2019-12-31 | 其他途径 |  | 贵南县政府常务会议审议通过了搬迁方案，确定一级保护区内搬迁牧户数量、安置地点，就解决搬迁牧户电、水、路三通问题提出具体方案和资金预算。一级保护区内4户牧户正在搬迁。 | 否 | 80
9 | 青海省 | 果洛州 | 赛来塘镇水源地 | 县级 | 一级、二级 | 其他问题 | 在水源一级、二级保护区交界处存在一处新建的砂石料场，建筑物和设备位于二级保护区内，部分砂石料堆放在一级保护区内。 | 拟撤销该水源地，在撤销该水源地保护区前，应拆除或关闭该砂石料场。 | 2019-12-31 | 2019年6月15日，县农牧水利和科技局、县自然资源局、县生态环境局联合已关停。 |  | 2019年6月1日，国家调研帮扶组提出的新问题。6月15日，班玛县农牧水利和科技局、县自然资源局、县生态环境局已联合关停。 | 否 | 40
10 | 青海省 | 果洛州 | 赛来塘镇水源地 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 水源二级保护区界标未设置，隔离防护设施设置不完善。 | 根据《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008）和《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）全面规范饮用水水源地保护区交通警示牌等相关保护设施。 | 2019-12-31 | 正在完善当中。 |  | 6月1日，国家调研帮扶组提出的新问题。正在完善当中。 | 否 | 30
11 | 青海省 | 玉树州 | 吉乃沟水源地 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 该道为村级（公路）土路，离一级水源地较近。 | 村级（公路）土路设立警示牌，联合相关部门对该区域进行设备清运工作。 | 2019-12-31 | 卫星遥感数据推送 |  | 水源地保护建设项目已完成，设立警示牌，隔离防护等措施。 | 否 | 80
12 | 青海省 | 玉树州 | 西曲河傍河水源地 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 2012年建有1家酒店（嘎称宫），规模面积约为4000平方米，主要经营住宿、餐饮。污水集中收集未处置，生活垃圾集中收集未转运。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）进行拆除，并进行生态修复。 | 2019-12-31 | 自查 |  | 已停用西曲河傍河水源地，正在选址规划新的备用水源地。 | 否 | 90
13 | 青海省 | 玉树州 | 西曲河傍河水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区内有两处农村环境整治项目修建的旱厕。 | 逐级上报相关实际情况后拆除。 | 2019-12-31 | 自查 |  | 已停用西曲河傍河水源地，正在选址规划新的备用水源地。 | 否 | 90
14 | 青海省 | 玉树州 | 西曲河傍河水源地 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 二级保护区边缘处有一处机动车驾驶员培训学校。 | 驾校依法争取迁移或采取环保经营措施。 | 2019-12-31 | 自查 |  | 已停用西曲河傍河水源地，正在选址规划新的备用水源地。 | 否 | 90
15 | 青海省 | 玉树州 | 西曲河傍河水源地 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 个人未经审批违规建设经营一座加气站。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）依法查处违法行为，拆除相关设备，并进行生态修复。 | 2019-12-31 | 自查 |  | 已停用西曲河傍河水源地，正在选址规划新的备用水源地。 | 否 | 90
16 | 青海省 | 玉树州 | 西曲河傍河水源地 | 县级 | 二级 | 交通穿越 | 312省道穿越1公里。 | 根据《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008）和《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）全面规范饮用水水源地保护区交通警示牌、防撞护栏、事故导流槽等相关保护设施。 | 2019-12-31 | 自查 |  | 已停用西曲河傍河水源地，正在选址规划新的备用水源地。 | 否 | 90
17 | 青海省 | 玉树州 | 查拉沟水源地 | 县级 | 二级 | 交通穿越 | 称文镇至尕朵乡乡村公路穿越3公里。 | 根据《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008）和《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）全面规范饮用水水源地保护区交通警示牌、防撞护栏、事故导流槽等相关保护设施。 | 2019-12-31 | 自查 |  | 1.建立30平方米水样检测房一处； 2.保护区内牧户遗留的废墟已清理； 3.公里两边警示牌已建立； 4.对网围栏进行加固； 5.交通穿越水源地防护栏结合称文至尕朵乡村公路建设列入修建计划。 | 否 | 90
18 | 青海省 | 玉树州 | 查拉沟水源地 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 水源二级保护区界标和交通警示牌等未设置，隔离防护设施设置不完善。 | 完善水源保护区标志牌和隔离防护设施设置。 | 2019-12-31 | 经现场核查，该路为乡村道路，道路较窄，大部分路段离水源较远。建议将小部分离水源较近的路段设置隔离防护 |  | 6月1日，国家调研帮扶组提出的新问题。水源地界标，正在协调推进；交通警示牌已安装完成。 | 否 | 80
19 | 青海省 | 玉树州 | 那荣沟水源地 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 保护区内有10亩农田。 | 按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）进行范化建设。 | 2019-12-31 | 其他途径 |  | 关于囊谦县饮用水源地10亩基本农田整改已完成，无农田污染情况，但需进一步加强宣传引导工作。 | 是 | 100
20 | 青海省 | 玉树州 | 那荣沟水源地 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 水源二级保护区界标和交通警示牌未设置，隔离防护设施设置不完善。 | 完善水源保护区标志牌和隔离防护设施设置。 | 2019-12-31 | 根据水源地整改问题情况，局领导组织执法人员加强水源地水质保护工作，清理垃圾，尽快完善水源保护区标志牌等相关设备工作 |  | 局领导组织综合执法大队前往二级保护区进行垃圾清理，水源地附近存在污染物进行全面整顿清理，同时对附近村民进行宣传指导，确保水源地水质不受污染，让群众饮健康的水。 | 否 | 80
21 | 青海省 | 海西州 | 察汗乌苏镇水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区内有智尕日村，生活污水及垃圾未集中收集处置。 | 建立生活污水、垃圾集中收集设施，以及转运机制，确保在保护区外进行无害化处置。 | 2019-12-31 | 自查 |  | 1.生活垃圾已集中收集运往垃圾填埋场，并建立了长效机制。2.都兰县城察汗乌苏镇水源地二级保护区智尕日村生活污水已纳入《都兰县察汗乌苏河城区段水环境综合整治项目》，前期委托省环科院编制了该项目实施方案初稿，经省厅、州局初步审核，提出部分修改意见。目前省环科院由于方案中相关技术原因转交给青海爱迪旺环保科技有限公司编制，将尽快落实项目实施工作。 | 否 | 90
22 | 青海省 | 海西州 | 察汗乌苏镇水源地 | 县级 | 二级 | 交通穿越 | 高速公路部分经过二级保护区，其他道路为通往村庄的硬化水泥路。 | 根据《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008）和《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）全面规范饮用水水源保护区交通警示牌，防撞护栏、事故导流槽等相关保护措施。 | 2019-12-31 | 自查 |  | 茶格高速问题已整改完毕，修建10个应急池、2个标志标牌等相关设施。国道问题已会商都兰县交通部门拿出方案，计划于6月底前完成整改任务。 | 否 | 90
23 | 青海省 | 海西州 | 察汗乌苏镇水源地 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 水源地二级保护区内存在基本农田，存在一定的风险隐患。 | 农田灌溉退水已经修建了引水渠道引出保护区，严格按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）规范管理，控制农药化肥用量。 | 2019-12-31 | 其他途径 |  | 大力宣传水源地保护的重要性，提高村民保护水源的自觉性。严格控制使用化肥、农药。 | 否 | 90